|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH ĐẮK NÔNG**Số: /BC-UBND**DỰ THẢO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Đắk Nông, ngày tháng 8 năm 2020* |

**BÁO CÁO**

**Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa**

**hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019**

*Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;*

*Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;*

*Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;*

*Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;*

*Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Đoàn thẩm tra thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;*

 *Xét đề nghị của UBND thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019;*

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của các thành viên Đoàn thẩm tra, UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ THẨM TRA**

**1. Về hồ sơ**

Hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Gia Nghĩa đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Cụ thể hồ sơ bao gồm:

- Công văn số 262/UBND-KT ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) về việc đăng ký thị xã Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

- Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

- Danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

- Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 15/7/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 15/7/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019 trên địa bàn thành phố.

- Biên bản họp ngày 07/7/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc họp đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

- Báo cáo số 372/BC-UBND ngày 15/7/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

- Các hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Gia Nghĩa.

**2. Về kết quả công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới**

- Tổng số xã trên địa bàn thành phố: Từ ngày 01/01/2020 trở về trước có 3 xã xây dựng nông thôn mới (xã Quảng Thành, xã Đắk Nia và xã Đắk R’moan). Từ ngày 01/01/2020 đến nay chỉ còn 02 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, do xã Quảng Thành đã được thành lập thành Phường Quảng Thành.

- Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 3/3 xã, cụ thể:

+ Xã Đắk Nia được công nhận đạt chuẩn năm 2018 tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công nhận xã Đắk Nia đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

+ Xã Quảng Thành (nay là phường Quảng Thành) được công nhận đạt chuẩn năm 2019 tại Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công nhận xã Quảng Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

+ Xã Đắk R’moan được công nhận đạt chuẩn năm 2019 tại Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công nhận xã Đắk R’moan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%.

**3. Về kết quả xây dựng nông thôn mới** **trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa**

***3.1. Tiêu chí số 1 - Quy hoạch***

 a) Kết quả thực hiện:

- Xác định công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đóng vai trò then chốt, là cơ sở để thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo UBND các xã tiến hành lựa chọn và phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức rà soát, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của từng xã. Đến tháng 10/2012, cả 03/03 xã đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới theo quy định, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ. Quy hoạch nông thôn mới gồm có: Quy hoạch tổng thể không gian toàn xã, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch sản xuất nông nghiệp, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; 03/03 xã hoàn thành Quy hoạch chi tiết khu trung tâm các xã.

- Trong giai đoạn mới, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tổ chức rà soát, điều chỉnh kịp thời quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Nhìn chung, công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và rà soát, điều chỉnh, bổ sung các loại quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng quy định, đạt được sự đồng thuận cao của cộng đồng dân cư nông thôn, phù hợp quy hoạch phát triển của thành phố, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 17/8/2020, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 1432/SXD-HT&QLN về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt tiêu chí Quy hoạch đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá:** 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Quy hoạch theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.2. Tiêu chí số 2 - Giao thông***

a) Kết quả thực hiện:

- Thành phố Gia Nghĩa có hệ thống giao thông gắn liền với hệ thống đường giao thông quốc gia. Trên địa bàn thành phố có hai tuyến đường giao thông đối ngoại huyết mạch chạy qua gồm Quốc lộ 14, Quốc lộ 28; các tuyến đường kết nối giữa thành phố với các huyện và các xã được đầu tư xây dựng đồng bộ thuận tiện cho phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Các tuyến quốc lộ, các tuyến đường thành phố và các tuyến đường nối với các xã đã được xây dựng đảm bảo phù hợp với Quy hoạch đã được phê duyệt; 100% các tuyến đường đều đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải; hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường đều được xây dựng kiên cố, phù hợp với cấp đường, phục vụ tốt cho sự đi lại và lưu thông hàng hóa trong phạm vi toàn thành phố và các địa bàn lân cận.

- Hệ thống đường giao thông nông thôn của các xã trên địa bàn thành phố thường xuyên được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo quy hoạch. Các công trình giao thông của thành phố đi qua địa bàn các xã được quan tâm, đầu tư, mở rộng khang trang, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Giai đoạn 2011 – 2019 đã triển khai đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa 103,3 km đường giao thông trên địa bàn các xã với tổng nguồn vốn thực hiện trên 1.371,5 tỷ đồng.

- Kết quả cụ thể tại từng xã như sau:

*Đối với xã Đắk R’Moan:*

+ Số Km đường xã hiện nay là 9,5Km, đã nhựa hóa, bê tông hóa 9,5Km/9,5Km, đạt tỷ lệ 100%.

+ Số Km đường trục thôn, bon, buôn bản hiện nay là 34,1Km, đã cứng hóa được 30Km/34,1Km, đạt tỷ lệ 88%.

+ Số Km đường ngõ, xóm hiện nay là 32,2Km, đã cứng hóa được 22,65Km/32,2Km, đạt tỷ lệ 70%, 100% Km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa.

*Đối với xã Quảng Thành (nay là phường Quảng Thành):*

+ Số Km đường trục thôn, bon, buôn bản hiện nay là 25Km, đã cứng hóa được 25Km/25Km, đạt tỷ lệ 100%.

+ Số Km đường ngõ, xóm hiện nay là 32,2Km, đã cứng hóa được 20Km/32,2Km, đạt tỷ lệ 62,1%, 100% Km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa.

+ Số Km đường trục chính nội đồng hiện nay là 27Km, đã cứng hóa được 19Km/27Km, đạt tỷ lệ 70,37%.

*Đối với xã Đắk Nia:*

+ Số Km đường trục thôn, bon, buôn bản hiện nay là 39,4Km, đã cứng hóa được 38,2Km/39,4Km, đạt tỷ lệ 97.

+ Số Km đường ngõ, xóm hiện nay là 6,3Km, đã cứng hóa được 4,3Km/6,3Km, đạt tỷ lệ 68,3%, 100% Km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa;

+ Số Km đường trục chính nội đồng hiện nay là 51,11Km, đã cứng hóa được 34,4Km/51,11Km, đạt tỷ lệ 67,3%.

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 14/8/2020, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1597/SGTVT-KT&KCHT về việc thẩm tra kết quả tiêu chí số 2 đối với các xã của thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đã đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt tiêu chí Giao thông đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá**: 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Giao thông theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.3. Tiêu chí số 3 - Thủy lợi***

a) Kết quả thực hiện:

- Hệ thống thủy lợi tại các xã trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của nhân dân. Các công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới đồng bộ góp phần gia tăng năng lực tưới, tiêu chủ động, bảo đảm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã có hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, bao gồm 19 công trình, trong đó thành phố quản lý 04 công trình phục vụ tưới tiêu cho khoảng 200 ha, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông – Chi nhánh Gia Nghĩa quản lý 15 công trình đảm bảo tưới tiêu chủ động cho khoảng 3.143,4 ha cây trồng. Tỷ lệ diện tích cây trồng có nhu cầu tưới được đảm bảo tưới, tiêu chủ động trên địa bàn 03 xã thuộc thành phố đạt 83,5% (10.907,52ha/13.064,43ha).

**-** Hiện nay, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đang triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp một số công trình thủy lợi thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên đầu tư trên địa bàn xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa với 04 công trình thủy lợi và hạng mục phụ trợ với tổng kinh phí trên 75 tỷ đồng. Khi công trình hoàn thành sẽ đảm bảo nguồn nước ổn định tưới cho diện tích 30 ha lúa nước, 225 ha cà phê, hồ tiêu và khoảng 46,4 ha rau, hoa màu các loại trong khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đắk Nông tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa.

- Hàng năm các xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại “chỗ”. Công tác phòng chống thiên tai được triển khai tại các hội nghị lồng ghép của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể; tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã; cơ sở hạ tầng của các xã đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu về phòng chống thiên tai.

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 18/8/2020, Chi cục Thủy lợi (thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có Công văn số 241/TL-QLCT về việc thẩm tra tiêu chí thủy lợi đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đã đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt tiêu chí Thủy lợi đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá**: 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Thủy lợi theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.4. Tiêu chí sô 4 - Điện***

a) Kết quả thực hiện:

- Hệ thống điện của thành phố Gia Nghĩa được ngành điện quy hoạch, đầu tư, nâng cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành. Đến nay, 03/03 xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã có điện lưới quốc gia, 100% thôn, bon có điện sinh hoạt, hệ thống điện cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn tại các xã đạt 98,96% (4.866 hộ/4.917 hộ).

- Nhìn chung hệ thống điện của các xã trên địa bàn thành được ngành điện đầu tư và kết nối đồng bộ với hệ thống điện thành phố theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện.

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 12/8/2020, Sở Công thương đã có Công văn số 1036/SCT-QLTM về việc thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành Công thương quản lý đối với các xã thuộc thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố vàđã đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt tiêu chí Điện đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá**: 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Điện theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.5. Tiêu chí số 5 - Trường học***

a) Kết quả thực hiện:

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống trường học các cấp từ Mầm non đến Trung học cơ sở ở các xã được quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia luôn được quan tâm, cuối năm 2019 thành phố Gia Nghĩa có 20/32 trường học từ mầm non đến trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia (chiếm 62,5%). Tại các xã có tổng số 14 trường học các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở (trước đây là 15 trường), 12/14 trường học (chiếm 85,71%) đều có đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn theo quy định đảm bảo khá tốt cho việc dạy và học của giáo viên và các em học sinh (trong đó có 9/14 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 64,28%).

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 07/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1076/SGDĐT-TCCBTC về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đã đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt tiêu chí Trường học đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá**: 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Trường học theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.6. Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa***

a) Kết quả thực hiện:

- Trước thời điểm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cả 03/03 xã trên địa bàn không đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Trong 09 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, thành phố đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây mới 03 Trung tâm học tập cộng đồng xã và 27 nhà văn hóa thôn, bon tại các xã. Kết quả đến nay 03/03 xã có Trung tâm học tập cộng đồng đạt chuẩn theo quy định và có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo sinh hoạt.

- Các xã đều có điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người lớn tuổi; các điểm vui chơi được lồng ghép trong các trường mẫu giáo và nhà văn hóa thôn, bon. Đồng thời đã thành lập các câu lạc bộ bóng chuyền, dưỡng sinh, bóng bàn... để tạo điều kiện cho thanh thiếu niên, người cao tuổi ở các thôn, bon tham gia sinh hoạt, vui chơi, thể dục thể thao và các phong trào khác.

- Đến nay 27/27 thôn, bon có nhà văn hóa và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của thôn, bon đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước kết hợp với nguồn vốn đóng góp của quần chúng nhân dân địa phương.

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 24/8/2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 964/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đã đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá**: 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.7. Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn***

a) Kết quả thực hiện:

- Thành phố Gia Nghĩa có 01 chợ trung tâm, 02 chợ phường; 01 siêu thị Co.opMart; 03 siêu thị mini diện tích trên 500 m2; đồng thời các xã trên địa bàn thành phố đều có các điểm mua bán tập trung (cửa hàng tiện lợi) được xây dựng kiên cố, số lượng danh mục hàng hóa kinh doanh từ 250 mặt hàng trở lên, đã đáp ứng được nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân trên địa bàn.

- Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini đều được trang bị phòng cháy chữa cháy, không kinh doanh các mặt hàng thuộc hạng mục mặt hàng cấm kinh doanh; khu vực nhà vệ sinh, hệ thống cấp nước, thoát nước; rác thải được thu gom hàng ngày đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 12/8/2020, Sở Công thương đã có Công văn số 1036/SCT-QLTM về việc thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành Công thương quản lý đối với các xã thuộc thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đã đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá**: 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.8. Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông***

a) Kết quả đạt được:

- Thành phố Gia Nghĩa có 01 Bưu điện tỉnh đóng trên địa bàn, 01 bưu điện thành phố và 03 xã có điểm bưu điện phục vụ bưu chính viễn thông ở vị trí trung tâm các xã; các điểm bưu điện có cơ sở vật chất, diện tích và khuôn viên đảm bảo theo quy định của ngành. Hệ thống hạ tầng bưu chính, viễn thông trong những năm qua phát triển mạnh mẽ, phủ khắp các xã, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân; hệ thống dây dẫn, cáp quang Internet về đến các thôn, bon đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc và truy cập Internet của nhân dân.

- 03/03 xã có hệ thống loa truyền thanh với các cụm loa đặt tại 27/27 thôn, bon trên địa bàn các xã. Hệ thống loa hoạt động thường xuyên phục vụ thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng và nhà nước, các tin tức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến với nhân dân trên địa bàn.

- Tỷ lệ máy tính/số cán bộ, công chức của các xã đạt trên 100%; 03/03 xã đã sử dụng mạng máy tính và truy cập mạng máy tính nội bộ, có kết nối và truy cập Internet băng thông rộng, thực hiện gửi, nhận văn bản chỉ đạo điều hành qua Internet. Có sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại UBND xã; đồng thời các xã đã xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể cung cấp dịch vụ hành chính công của xã qua mạng Internet.

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 834/STTTT-BCVT về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó, đánh giá đến cuối năm 2019 cả 3 xã đều đạt tiêu chí số 8 về thông tin tin và truyền thông. Tuy nhiên đến thời điểm thẩm tra (ngày 19/8/2020) thì Đài truyền thanh không dây của xã Đắk R’moan đang hoạt động tại băng tần số 102MHz có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện khu vực VII cấp cho UBND xã Đắk R’moan có giá trị hết ngày 30/6/2020 đã hết hạn; do đó Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá đến thời điểm thẩm tra xét, công nhận thành phố hoàn thành nông thôn mới thì xã Đắk R’moan chưa đạt chỉ tiêu này.

Tuy nhiên, sau khi có văn bản hướng dẫn số 665/STTTT-BCVT ngày 13/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chuyển đổi các Đài Truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần 87-108MHz sang phương thức khác phù hợp với Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tương Chính phủ và Công văn số 1386/UBND-VHTT ngày 20/7/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu xử lý đối với Đài Truyền thanh không dây xã Đắk R’moan thì đến nay địa phương đã khắc phục và thực hiện đảm bảo, đạt yêu cầu chỉ tiêu này.

**c) Đánh giá:** 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Thông tin và Truyền thông theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.9. Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư***

a) Kết quả đạt được:

Tại thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn thành phố đều không đạt tiêu chí Nhà ở dân cư. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn các xã đều xác định tiêu chí Nhà ở dân cư góp phần rất quan trọng để xây dựng bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vây, chính quyền địa phương đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động người dân chủ động xây dựng, chỉnh trang nhà cửa và các công trình phụ đảm bảo vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ.Đến nay, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình thìtổng số hộ gia đình có nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng trên địa bàn các xã là 4.138/4.917 hộ, đạt tỷ lệ 84,15%; các nhà ở đều đảm bảo “3 cứng”, có đầy đủ các công trình phụ trợ và kiến trúc phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của nhân dân địa phương. Trên địa bàn các xã hiện nay không còn nhà tạm, tranh tre, dột nát.

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 17/8/2020, Sở Xây dựng tỉnh đã có Công văn số 1432/SXD-HT&QLN về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt tiêu chí Nhà ở dân cư đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá:** 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Nhà ở dân cư theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.10. Tiêu chí số 10 - Thu nhập***

a) Kết quả thực hiện:

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp thành phố luôn duy trì ở mức tăng trưởng ổn định; cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường

Năm 2019, thành phố Gia Nghĩa có diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 19.582 ha, chiếm 68,92% diện tích đất tự nhiên của thành phố. Trong đó, diện tích đất trồng cây lâu năm là 18.031 ha với một số cây trồng chính như: cà phê 8.307,8 ha (sản lượng trung bình 18.945 tấn), hồ tiêu 2.008 ha (sản lượng trung bình 1.351 tấn), điều 906 ha (sản lượng trung bình 750 tấn, cao su 178,3 ha (sản lượng trung bình 200 tấn), sầu riêng 296,2 ha (sản lượng trung bình 1.360 tấn). Giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt đạt khoảng 95 triệu đồng/ha/năm; Giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 250 triệu đồng/ha/năm.

Lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn thành phố đang có xu hướng chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung, toàn thành phố hiện có 2.432 con trâu, bò; 10.609 con lợn; 488.320 con gia cầm, hiện trên địa bàn có 02 trang trại chăn nuôi heo tập trung có liên kết với công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tập trung tại 03 xã.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, từ năm 2012 đến nay thành phố Gia Nghĩa đã hỗ trợ giống để nhân dân trên địa bàn đã thực hiện tái canh cà phê được 552 ha thông qua việc cấp phát 614.000 cây giống cà phê thực sinh lai đa dòng TRS1. Đồng thời vận động người dân đưa giống cây có giá trị như: bơ, sầu riêng, rau, hoa... vào cơ cấu cây trồng; liên kết với các doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn để tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay trên địa bàn thành phố đang triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Đề án phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu có các mặt hàng nông sản của địa phương.

Việc ứng dụng các quy trình thực hành nông nghiệp tốt vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm được các cấp chính quyền và nhân dân tại các xã trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện; đã có 01 mô hình được chứng nhận Global GAP cho măng cụt với quy mô 10 ha, 07 mô hình được chứng nhận Organic cho hồ tiêu với quy mô 02 ha/hộ, 08 mô hình chứng nhận VietGAP cho một số loại trái cây, cà phê, rau và khoảng 120 ha cà phê được chứng nhận UTZ. Tổng diện tích cây trồng trên địa bàn thành phố được áp dụng công nghệ tưới nước tiên tiết, tiết kiệm nước khoảng 405 ha (cà phê khoảng 140 ha, hồ tiêu 100 ha, cây ăn trái khoảng 160 ha, rau hoa các loại khoảng 05 ha) công nghệ tưới được áp dụng phổ biến bao gồm tưới phun mưa tại gốc và tưới nhỏ giọt. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích khoảng 8 – 10 lần so với sản xuất thông thường (trồng cà phê, hồ tiêu, điều) cụ thể như: các mô hình áp dụng nhà kính vào sản xuất (rau, hoa, dưa lưới) có doanh thu ước đạt 120 – 150 triệu đồng/1000m2/năm (tương đương với 1,2 - 1,5 tỷ đồng/ha/năm), cá biệt có mô hình cho doanh thu 200 triệu đồng/100m2/năm (mô hình trồng lan hồ điệp trong nhà kính); đối với các mô hình áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt và phun mưa tại gốc) đã tiết kiệm được từ 30 – 40% lượng nước tưới và 15 – 20% lượng phân bón so với phương pháp tưới dí thông thường; đồng thời tiết kiệm được công lao động. Các mô hình áp dụng các quy trình sản xuất an toàn (Global GAP, Organic,VietGAP, UTZ) đã ổn định được đầu ra của sản phẩm và được người tiêu dùng ưa chuộng từ đó từng bước xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm với mức tăng 7 - 10% đối với cà phê áp dụng UTZ, 70 - 100% đối với hồ tiêu được chứng nhận Organic và 60 – 80% đối với măng cụt được chứng nhận GlobalGAP v.v…so với các sản phẩm thông thường chưa được chứng nhận.

Với những kết quả trên thì thu nhập bình quân đầu người của thành phố nói chung và của 03 xã nói riêng đều tăng qua các năm, cụ thể: Năm 2011 thu nhập bình quân đầu người tại các xã chỉ đạt khoảng 22 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đạt trên 43 triệu đồng/người/năm (tăng 1,95 lần so với năm 2011).

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, Cục Thống kê tỉnh đã có Công văn số 53/CTK-NN về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đánh giá 3 xã của thành phố đều có thu nhập đạt trên 38 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2019.

**c) Đánh giá:** 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Thu nhập theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.11. Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo***

a) Kết quả đạt được:

Qua 9 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp như: hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua các dự án phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn ngân hàng và các nguồn vốn khác để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện các chương trình an sinh xã hội (*hỗ trợ mua thẻ BHYT, xây nhà cho các đối tượng chính sách,...*). Bên cạnh đó, cùng với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo đã có hướng vươn lên thoát nghèo… Vì vậy, công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo năm sau thấp hơn năm trước, tính đến ngày 31/10/2019 các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa không còn hộ nghèo.

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1862/SLĐTBXH-BTXH&PCTN về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đánh giá 3 xã của thành phố đều đạt tiêu chí Hộ nghèo đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá:** 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Hộ nghèo theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.12. Tiêu chí số 12 - Lao động có việc làm***

a) Kết quả thực hiện:

Khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố đã xác định tiêu chí Lao động có việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng, là tiền đề để góp phần đạt các tiêu chí như Thu nhập, Hộ nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Vì vậy, trong những năm qua, thành phố luôn quan tâm đến giải quyết việc làm cho người dân nông thôn, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm. Bên cạnh đó, các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề được triển khai thực hiện hiệu quả đã góp phần giúp các xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, cũng tạo cơ hội cho người dân nông thôn có việc làm lâu dài, ổn định và nâng cao đời sống.

Chính vì vậy tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tại các xã trên địa bàn thành phố đến nay là 97,5% (11.889/12.193 người)

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1862/SLĐTBXH-BTXH&PCTN về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đánh giá 3 xã của thành phố đều đạt tiêu chí Lao động có việc làm đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá:** 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Lao động có việc làm theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.13. Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất***

a) Kết quả đạt được:

- Thành phố đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn các xã thuộc thành phố có 04 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, các hợp tác xã ngày càng thu hút được nhiều thành viên tham gia, số lượng thành viên mỗi hợp tác xã từ 30 – 120 thành viên; doanh thu bình quân của hợp tác xã năm 2019 khoảng 850 triệu đồng/năm; lợi nhuận bình quân của hợp tác xã là 174 triệu đồng/năm và thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong hợp tác xã là 55,2 triệu đồng/người/năm.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các hợp tác xã đã nỗ lực ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng được nâng cao đã đáp ứng nhu cầu hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất của các xã viên và nhân dân, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của các hộ thành viên; qua đó đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất và xóa đói giảm nghèo tại địa phương, điển hình như hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông, hợp tác xã Đắk Tân, hợp tác xã hồ tiêu hữu cơ Đắk R’Moan, hợp tác xã Hoàng Kim. Ngoài các hợp tác xã nông nghiệp còn có các hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ v.v...

- Trên địa bàn các xã có nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi từng ngành hàng nông sản chủ lực như: mô hình liên kết sản xuất cà phê theo hướng tiêu chuẩn UTZ (diện tích 120 ha, sản lượng 246 tấn), Hồ tiêu Organic (diện tích 14 ha, sản lượng 60 tấn) và mô hình liên kết sản xuất bơ theo hướng VietGap (diện tích 3,5 ha, sản lượng khoảng 30 tấn) tại xã Đắk R’Moan; mô hình liên kết sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP (diện tích khoảng 60 ha, sản lượng khoảng 600 tấn), mô hình liên kết trong sản xuất Măng cụt theo tiêu chuẩn GlobalGap (diện tích khoảng 10 ha, sản lượng hoảng 80 tấn) tại xã Đắk Nia;

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Chi cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có Công văn số 324/PTNT-KTHT về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đã đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá:** 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Tổ chức sản xuất theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.14. Tiêu chí số 14 - Giáo dục và Đào tạo***

a) Kết quả đạt được:

- Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được thành phố quan tâm đầu tư cả về chất lượng và số lượng. Mạng lưới cơ sở giáo dục được mở rộng, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế và đặc điểm dân cư từng địa bàn; hệ thống trường ngoài công lập (chủ yếu bậc mầm non) được hình thành và ban đầu cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập cơ sở vật chất và thiết bị trường học được chú trọng đầu tư; 100% trường học được trang bị máy tính, kết nối Internet để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý trường học và đổi mới phương pháp dạy học. Các xã đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định.

- Công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được chú trọng, góp phần tăng cường nguồn lực cho phát triển cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường học theo hướng trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục. Tính đến năm học 2019 - 2020, các xã trên địa bàn có 9/14 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 64,28%).

- Hệ thống trường đào tạo nghề trên địa bàn thành phố thường xuyên đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm ngày càng được chú trọng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng được nâng cao, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho 2.878 lao động và đào tạo nghề cho 4.279 lao động; tổng số lao động trong độ tuổi và có khả năng lao động là 31.646 người, trong đó: Lao động có việc làm là 25.596 người, chiếm tỷ lệ 80,89%, số lao động có việc làm qua đào tạo 19.957 người, chiếm tỷ lệ 78% so với số lao động có việc làm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của các xã trên địa bàn thành phố đến nay đạt 27,9% (3.255/11.670 lao động).

b) Ý kiến thẩm tra:

- Ngày 07/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1076/SGDĐT-TCCBTC về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đã đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chỉ tiêu 14.1 và 14.2 của tiêu chí Giáo dục và Đào tạo đến thời điểm thẩm tra.

- Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1862/SLĐTBXH-BTXH&PCTN về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đánh giá 3 xã của thành phố đều đạt chỉ tiêu 14.3 của tiêu chí Giáo dục và Đào tạo đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá**: 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.15. Tiêu chí số 15 - Y tế***

a) Kết quả đạt được:

- Chất lượng khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố từng bước được cải thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hệ thống y tế công lập trên địa bàn thành phố gồm: 01 bệnh viện tỉnh, 01 phòng y tế, 01 trung tâm y tế, 08 trạm y tế xã, phường, với 94 cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế thuộc thành phố quản ý; 8/8 xã, phường có bác sỹ, nữ hộ sinh sản nhi, đạt 100% theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã (Đắk R’Moan: 02 bác sỹ, Đắk Nia: 03 bác sỹ). Mạng lưới y tế cơ sở được chú trọng, 100% thôn, bon có nhân viên y tế các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân ngày càng phát triển; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực, kịp thời, dịch bệnh được kiểm soát, không có dịch lớn xảy ra; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng.

- Các trạm y tế xã đã được quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố và nâng cấp, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các dự án và chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được nâng cao. Thực hiện tốt các hoạt động của mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số. Kết quả 03/03 xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế của 03 xã là 15.208/17.256 người, đạt 88,13%.

b) Ý kiến thẩm tra:

- Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Sở Y tế có Công văn số 1842/SYT-NVYD về việc thẩm tra kết quả các chỉ tiêu về y tế trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Trong đó đánh giá 3 xã của thành phố đều đạt chuẩn chỉ tiêu 15.2 và 15.3 của tiêu chí Y tế theo quy định. Cụ thể:

+ Đối với chỉ tiêu “15.2 Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế”: Xã Đắk Nia đạt năm 2016, hiện nay đang duy trì kết quả đạt; Xã Đắk R’moan đạt năm 2014, hiện nay đang duy trì kết quả đạt; Xã Quảng Thành đạt năm 2014, hiện nay đang duy trì kết quả đạt.

+ Đối với chỉ tiêu “15.3 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi”: Kết quả cân đo đến ngày 01/6/2020 nhu sau: Xã Đắk Nia đạt 31,2%, xã Đắk R’moan đạt 25,4% và xã Quảng Thành đạt 25,9%.

- Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Bảo Hiểm xã hội tỉnh đã có Báo cáo số 1033/BHXH-TT&PTĐT về báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó đánh giá 3 xã của thành phố đều đạt chỉ tiêu 15.1 về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và thời điểm thẩm tra thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

+ Đến thời điểm thẩm định xã Đắk Nia đạt chuẩn (tháng 3/2019) thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm của xã đạt 85,8% (7.659/8.926 người); đến thời điểm thẩm định xã Đắk R’moan đạt chuẩn (tháng 2/2020) thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm của xã đạt 90.7% (3.926/4.329 người); đến thời điểm thẩm định xã Quảng Thành đạt chuẩn (27/11/2019) thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm của xã đạt 86,55% (3.463/4.001 người).

+ Đến ngày 31/7/2020 tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa là 53.802/60.334 người đạt tỷ lệ 89%; xã Đắk Nia là 9.188/9.685 người *(Dân số vắng mặt tại địa phương là 763, có xác nhận của Công an xã Đắk Nia)* đạt 94,9%; xã Đắk R’Moan là 4.187/4.329 người *(Dân số vắng mặt tại địa phương là 985, có xác nhận của Công an xã Đắk R’Moan)* đạt 96,7%; xã Quảng Thành là 4.103/4.679 người *(Dân số vắng mặt tại địa phương là 1.051, có xác nhận của Công an phường)* đạt 87,7%.

**c) Đánh giá**: 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Y tế theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.16. Tiêu chí số 16 - Văn hóa***

a) Kết quả đạt được:

- Phong trào văn hoá, thể thao quần chúng được phát triển rộng khắp trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình thức đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào *“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”* được triển khai tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần tự giác của mỗi người dân. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá được duy trì thường xuyên. Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống được chú trọng, như giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào M’Nông, Mạ… Hệ thống thiết chế văn hóa công lập ở cơ sở được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở; hiện nay 100% thôn, bon đã có nhà văn hóa cộng đồng.

- Công tác kêu gọi đầu tư, phát huy tiềm năng về phát triển du lịch khám phá văn hóa trên địa bàn thành phố được quan tâm triển khai thực hiện mạnh mẽ, như: Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia điểm bắt liên lạc khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam đoạn từ Nam Tây nguyên đến Đông Nam bộ, Công viên văn hóa Liêng Nung, Hồ Thiên Nga; xây dựng bon Đắk R’Moan, xã Đắk R’Moan trở thành bon điểm của tỉnh, thành phố trong xây dựng nông thôn mới bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ…, các dịch vụ du lịch và các cơ sở lưu trú ngày càng phát triển.

- Thành phố đã triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, bám sát các sự kiện quan trọng, các ngày lễ, tết gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ diễn ra rộng khắp, sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, phong trào thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cơ sở vật chất văn hóa tại các xã đã được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng, đời sống văn hóa của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn không ngừng được nâng cao, các thiết chế văn hóa ngày càng được hoàn thiện, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương được duy trì, phát triển, các hủ tục lạc hậu được loại bỏ dần. Nhiều lễ hội truyền thống và văn hoá dân gian được khôi phục, duy trì tạo nên sự phong phú, đa dạng về văn hoá như: Hội xuân Liêng Nung, hội đua thuyền... đã tạo sân chơi bổ ích cho Nhân dân tại địa phương.

- Hiện tại, 03/03 xã trên địa bàn thành phố đã đạt tiêu chí về văn hóa, 24/27 thôn, bon được công nhận thôn, bon văn hóa chiếm tỷ lệ 88,9%.

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 24/8/2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 964/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả đạt được tại 3 xã của thành phố và đã đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt tiêu chí Văn hóa đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá**: 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Văn hóa theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.17. Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm***

a) Kết quả đạt được:

- Các đoàn thể tại các xã thường xuyên chỉ đạo phát động các phong trào tổng vệ sinh quét dọn đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường, các địa điểm công cộng. Rác thải được Công ty Nghĩa Hà thu gom, vận chuyển và chôn lấp tại bãi chôn lấp rác tập trung của thành phố tại xã Đắk Nia. Các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố thực hiện đảm bảo cam kết bảo vệ môi trường và thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá công tác bảo bệ môi trường của đơn vị.

- Về nước sạch nông thôn đạt chuẩn Quốc gia: Số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của các xã là: 4.780/4.917 hộ, đạt tỷ lệ 97,21%, các hộ dân chủ yếu sử dụng nước máy, nước giếng đào và nước giếng khoan.

- Về tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động của làng nghề đảm bảo quy định về môi trường: Trên địa bàn 03 xã có 71/71 cơ sở sản xuất, kinh doanh có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường. Nhìn chung, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 03 xã đều tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

- Về xây dựng cảnh quan, môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp: Cảnh quan, môi trường trên địa bàn 03 xã đảm bảo xanh - sạch - đẹp, an toàn. Hàng năm vào các dịp hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tuần lễ, tháng cao điểm bảo vệ môi trường, trồng cây nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5 hàng năm, UBND thành phố và UBND các xã đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các đoàn thể phát động các phong trào như: trồng cây, làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Định kỳ hàng tháng UBND các xã phát động tổng vệ sinh môi trường ở các thôn, bon và khuôn viên nơi làm việc đảm bảo sạch đẹp.

- Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch: Trên địa bàn thành phố có 01 Nghĩa trang thành phố tại xã Đắk Nia được quy hoạch và đang từng bước đầu tư, chỉnh trang, xây dựng theo quy hoạch. Về cơ bản, hiện nay nghĩa trang thành phố cơ bản đáp ứng nhu cầu mai táng của người dân trên địa bàn thành phố; việc mai táng đều được thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh của người dân.

- Về nước thải: Các hộ dân tại các xã đã xây dựng hầm tự hoại cải tiến và hầm rút để thu gom và xử lý nước thải. Có hệ thống cống, rãnh tiêu thoát nước mưa, nước thải đảm bảo nhu cầu thoát nước của khu vực, không có hiện tượng tắc nghẽn, tồn đọng nước thải.

- Về rác thải sinh hoạt: UBND các xã đã làm việc với phòng Quản lý đô thị, Công ty Nghĩa Hà xây dựng phương án phù hợp để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến xử lý tại bãi rác tập trung của thành phố; đồng thời hướng dẫn cho nhân dân phân loại rác và xử lý tại chỗ một số loại rác hữu cơ.

- Các xã trên địa bàn đã chỉ đạo, hướng dẫn tất cả các thôn, bon xây dựng Hương ước về bảo vệ môi trường.

- Tỷ lệ trung bình hộ gia đình tại 03 xã có nhà tiêu hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt 78,8% (3.874/4.917 hộ).

-Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn 03 xã là 71/101 hộ, đạt 70,3%, trong đó 02 trang trại có liên kết với công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, còn lại đa phần các hộ chăn nuôi đều nhỏ, lẻ. Chuồng trại được xây dựng cách biệt với nhà ở, được vệ sinh định kỳ bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh. Chất thải chăn nuôi (*phân, nước tiểu*) được thu gom xử lý chủ yếu bằng hầm biogas,...

- Trên địa bàn các xã có 125 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm,100% cơ sở đều có giấy chứng nhận và cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm và có xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

b) Ý kiến thẩm tra:

- Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1815/STNMT-BVMT về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với số liệu, kết quả tại 3 xã của thành phố đối với các chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.5, 17.6 và 17.7 của tiêu chí số 17 và đánh giá đạt theo quy định đến thời điểm thẩm tra.

- Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có Công văn số 82/CV-TTN về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó đánh giá số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của các xã trên địa bàn thành phố là 4.780/4.917 hộ, đạt tỷ lệ 97,21%; trong có có hơn 50% được sử dụng nước sạch. Đánh giá cả 3 xã đều đạt chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định.

- Ngày 17/8/2020, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1432/SXD-HT&QLN về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Gia Nghĩa. Trong đó đánh giá các xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chỉ tiêu 17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

- Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã có Công văn số 887/BTV-PT về việc thẩm tra xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất kết quả thực hiện của thành phố và đánh giá 3 xã của thành phố đều đảm bảo nội dung 3 sạch trong chỉ tiêu “17.6 tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch”.

- Ngày 12/8/2020, Sở Công thương đã có Công văn số 1036/SCT-QLTM về việc thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành Công thương quản lý đối với các xã thuộc thành phố Gia Nghĩa; ngày 26/8/2020, Sở Y tế có Công văn số 1842/SYT-NVYD về việc thẩm tra kết quả các chỉ tiêu về y tế trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và ngày 17/8/2020 Chi cục Phát triển nông nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có Công văn số 690/PTNN-QLCL về thẩm tra chỉ tiêu 17.8 do ngành nông nghiệp quản lý trong xây dựng nông thôn mới tại thành phố Gia Nghĩa. Cả 03 cơ quan đều đánh giá 100% các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 3 xã đều tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

**c) Đánh giá:** 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.18. Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật***

a) Kết quả đạt được:

- Trong thời gian qua thành phố đã xây dựng được hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, thôn, bon vững mạnh và đoàn kết, thống nhất; đã phát huy được nội lực của toàn Đảng bộ thành phố gắn với cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “*Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay*”.

- Công tác cán bộ - bồi dưỡng cán bộ luôn được thành phố quan tâm và chú trọng. Hàng năm, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, củng cố nguồn nhân lực và hoàn thiện bộ máy các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo các xã rà soát đội ngũ cán bộ theo chuẩn, cử hàng trăm lượt cán bộ đi học lớp Trung cấp hành chính, Trung cấp chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn xây dựng nông thôn mới cho 100% cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã và thôn, bon.

- Về hệ thống tổ chức chính trị: 03/03 xã có đủ tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. Hệ thống tổ chức chính trị luôn được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đầy đủ cả số lượng và chất lượng. Vì vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động không ngừng nâng lên. Hằng năm, Đảng bộ, Chính quyền các xã đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể chính trị đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Tỷ lệ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn là 57/57 cán bộ, công chức được giao, đạt 100%

- Về tiếp cận pháp luật: Việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo của cấp trên được các xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Thực hiện các thủ tục hành chính đúng trình tự, công khai đầy đủ, đúng thời hạn quy định, đảm bảo sự hài lòng của nhân dân về chất lượng, thái độ phục vụ. Các xã đều có tủ sách pháp luật cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trong mọi lĩnh vực. Theo đó, 100% xã được UBND thành phố quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực: Công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình, đời sống xã hội luôn được chú trọng và quan tâm. Hàng năm, cán bộ nữ được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 100% phụ nữ thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, khuyết tật được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng. Trên địa bàn các xã không có tình trạng tảo hôn. Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống loa truyền thanh của xã thường xuyên được thực hiện.

b) Ý kiến thẩm tra:

- Ngày 12 tháng 8 năm 2020, Sở Nội vụ có Công văn số 1189/SNV-XDCQ về việc thẩm tra kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó đánh giá 3 xã của thành phố đều đạt chuẩn chỉ tiêu 18.1, 18.2, 13.3 và 18.4 của tiêu chí số 18 đến thời điểm thẩm tra.

- Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Sở Tư pháp có Công văn số 791/STP-VBPBPL về việc thẩm tra hồ sơ kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó đánh giá 3 xã của thành phố đều đạt chuẩn chỉ tiêu “18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” đến thời điểm thẩm tra.

- Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1862/SLĐTBXH-BTXH&PCTN về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó đánh giá 3 xã của thành phố đều đạt chỉ tiêu “18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội” đến thời điểm thẩm tra.

**c) Đánh giá:** 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

***3.19. Tiêu chí số 19 - Quốc phòng và an ninh***

a) Kết quả đạt được:

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hàng năm Đảng ủy, UBND các xã đã xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch về công tác an ninh, quốc phòng tại cơ sở. Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, chỉ đạo, hướng dẫn các xã công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thường xuyên vận động, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh.

- Trong những năm qua trên địa bàn 03 xã tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững và ổn định; không xảy ra các hoạt động chống phá; truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội. Lực lượng dân quân xã được xây dựng bảo đảm chất lượng về chính trị, có số lượng và cơ cấu hợp lý, luôn là lực lượng tại chỗ phối hợp chặt chẽ với Công an xã sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

b) Ý kiến thẩm tra:

- Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có Công văn số 2271/BCH-CT về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó thống nhất với kết quả thực hiện của địa phương và đánh giá 3 xã của thành phố đều đạt chuẩn chỉ tiêu “19.1. Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng”.

- Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Công an tỉnh có Báo cáo số 770/BC-CAT-PV05 về kết quả thẩm tra tiêu chí “an ninh trật tự xã hội” đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó đánh giá đánh giá thành phố Gia Nghĩa đạt chuẩn chỉ tiêu “an ninh trật tự xã hội” theo quy định.

**c) Đánh giá:** 100% số xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều đạt chuẩn tiêu chí Quốc phòng và An ninh theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

**4. Kết quả huy động nguồn lực và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới**

***4.1. Kết quả huy động nguồn lực***

Tổng nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa giai đoạn 2011 - 2019 là 1.487,688 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình: 14,106 tỷ đồng.

- Nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác được triển khai trên địa bàn: 1.455, 582 tỷ đồng.

- Nguồn vốn huy động từ Nhân dân (hiến đất, vật kiến trúc, ngày công lao động) quy thành tiền: 18 tỷ đồng.

***4.2.******Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới***

a) Kết quả thực hiện:

Qua 09 năm triển khai thực hiện Chương trình, dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, thành phố và sự nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã thì tất cả các dự án xây dựng cơ bản trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được thẩm định nguồn. Vì vậy, 100% dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Chương trình xây dựng nông thôn mới đều được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục của Luật đầu tư công nên thành phố Gia Nghĩa *“không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình xây dựng nông thôn mới”.*

b) Ý kiến thẩm tra:

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1431/SKH-QLN về việc thẩm tra hồ sơ, kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thành phố Gia Nghĩa. Trong đó đánh giá trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến thời điểm thẩm tra.

**II. KẾT LUẬN**

**1. Về hồ sơ**

Hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã được UBND thành phố thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

**2. Về kết quả xây dựng nông thôn mới**

Qua kết quả đánh giá của UBND thành phố Gia Nghĩa và kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm tra tỉnh đã đánh giá, kết luận: Đến cuối năm 2019, thành phố Gia Nghĩa có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Do đó đã đủ điều kiện để đề nghị Trung ương thẩm định, xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

**3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới**

Qua kết quả đánh giá của thành phố và kết quả thẩm tra của tỉnh, đánh giá: Thành phố Gia Nghĩa không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

**III. KIẾN NGHỊ**

Qua kết quả thẩm tra, đối chiếu với các quy định, điều kiện để được xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Đắk Nông kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, sớm tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, công nhận thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG;- Bộ Nông nghiệp và PTNT;- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;- Thường trực Tỉnh ủy;- Thường trực HĐND tỉnh;- Thường trực UBMTTQ VN tỉnh;- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;- CT, các PCT UBND tỉnh;- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;- UBND thành phố Gia Nghĩa;- CVP và các PCVP UBND tỉnh;- Lưu: VT, VPĐP, KTN. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH****Nguyễn Bốn** |